## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Romain Schertenleib |  |  | Projet: | P_294-frontend
| Temps total: | 0 jours 20 heurs 15 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 540 | 675 | 1215
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
15 | 2025-04-08 |  | 20 | Meeting | daily scrum
15 | 2025-04-08 | 1 |  | Autre | installation de vueJS avec les bonne options (router, prettier, etc) et suppresion de la page de base de vueJS et la remplacer par une page d'accueil |  | Analyse | 1 | 0
15 | 2025-04-09 | 1 | 30 | Autre | mise en place de github projet (creation des taches de tout le projet) |  | Développement | 2 | 5
[7 empty] | Test | 3 | 10
18 | 2025-04-29 |  | 30 | Meeting | daily scrum ou il a fallut expliquer tout le projet a sammuel qui n'était pas la la semaine passée |  | Documentation | 4 | 15
18 | 2025-04-29 |  | 50 | Développement | commencer le ddevelopement de la page de la bibliothèque la ou il y a tout les livres |  | Meeting | 5 | 20
18 | 2025-04-29 |  | 25 | Analyse | remplire le journal de travail plus que 15 min car j'avais oublier de faire la semaine passé |  | Présentation | 6 | 25
[7 empty] | Design | 7 | 30
18 | 2025-04-30 |  | 15 | Meeting | daily scrum |  | Autre | 8 | 35
18 | 2025-04-30 |  | 30 | Développement | faire le lien entre l'accueil et le page |  |  |  | 40
18 | 2025-04-30 |  | 15 | Développement | refaire le header pour qu'il soit potable |  |  |  | 45
18 | 2025-04-30 | 1 | 15 | Développement | finir la page de bibliothèque |  |  |  | 50
18 | 2025-04-30 |  | 30 | Développement | ajouter des livre a la basse de donnée afin d'avoir plus de livre dans la bibliotheque pour qu'elle soit plus realiste |  |  |  | 55
18 | 2025-04-30 |  | 15 | Analyse | remplire le journal de travail
19 | 2024-05-07 |  | 25 | Meeting | faire le daily scrum du matin avant de commencer a travailer
19 | 2024-05-07 |  | 45 | Développement | mettre le nom du user qui a ajouter le livre dans la bibliotheque + corriger le css en fonction des modification
19 | 2024-05-07 | 1 | 40 | Développement | faire la page de detail du livre
19 | 2024-05-07 |  | 10 | Analyse | remplire le journal de travail
20 | 2025-05-13 |  | 20 | Meeting | daily scrm
20 | 2025-05-13 | 1 | 30 | Développement | finir la page de detail
20 | 2025-05-13 |  | 30 | Développement | faire les boutons sur la page de l'utilisateur modifier et supprimer
20 | 2025-05-13 |  | 15 | Meeting | meeting avec le prof
20 | 2025-05-13 | 1 |  | Développement | finir les page de connection et registeur
20 | 2025-05-13 |  | 10 | Analyse | remplire le journal de travail
22 | 2025-05-27 |  | 20 | Meeting | daily scrum
22 | 2025-05-27 | 1 | 45 | Développement | refaire le header avec les bouton connection qui disparaise quand on est connecter
22 | 2025-05-27 |  | 50 | Développement | faire la deconnection
22 | 2025-05-28 |  | 30 | Meeting | daily scrum plus presentation du projet au prof
22 | 2025-05-28 | 2 | 30 | Documentation | faire le rapport du projet
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 60 | Analyse | 0.041667
300 | 380 | Développement | 0.47222
0 | 0 | Test | 0
120 | 30 | Documentation | 0.10417
0 | 175 | Meeting | 0.12153
0 | 0 | Présentation | 0
0 | 0 | Design | 0
120 | 30 | Autre | 0.10417
|  | Total | 0.84375