## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Sallaku Samuel |  |  | Projet: | P_294 - 294 - Passion Lecture
| Temps total: | 1 jours 8 heurs 9 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 1200 | 730 | 1930
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
15 | 2025-04-08 | 1 | 30 | Autre | J'étais absent toute la journée
15 | 2025-04-09 | 1 | 30 | Autre | J'ai lu le CdC, commencé le JDT et après j'ai continué sur les exercices que nous avions fait en module car je devais rattraper. Il me reste le chapitre 6 à finir |  | Analyse | 1 | 0
18 | 2025-04-29 |  | 20 | Autre | J'ai pris un peu de temps pour finir le chapitre 3 du document Word que nous faisions en classe avant de démarrer le projet |  | Développement | 2 | 5
18 | 2025-04-29 |  | 30 | Meeting | Un petit meeting avec Bastien et Romain afin de comprendre où on est par rapport au projet et sur quoi travailler. Ils m'ont expliqué ce qu'ils avaient fait et où je pouvais commencer |  | Test | 3 | 10
18 | 2025-04-29 |  | 40 | Développement | J'ai commencé à faire la page d'ajout d'un livre | J'étais pas sûr au début où je devais créer la page ou bien si c'était un composant ou une vue, mais j'ai donc fini par créer une vue qui s'affichera sur la navigation comme un "+" | Documentation | 4 | 15
18 | 2025-04-29 |  | 10 | Documentation | J'ai rempli le journal de travail avec ce que j'ai fait aujourd'hui |  | Meeting | 5 | 20
18 | 2025-04-30 | 1 |  | Développement | J'ai continué sur la page d'ajout, j'ai fait le formulaire ainsi que le CSS |  | Présentation | 6 | 25
18 | 2025-04-30 | 2 | 10 | Développement | Je ne savais pas comment faire pour faire en sorte que quand les utilisateurs saisissent un nom, cela faisait en sorte que le code trouve l'ID du auteur/editeur/categorie (donc des FK) pour le livre mais j'ai cherché et à l'aide de axios et les explications de chatGPT j'ai compri |  | Design | 7 | 30
18 | 2025-04-30 |  | 5 | Documentation | Journal de travail |  | Autre | 8 | 35
19 | 2025-05-06 |  | 30 | Autre | J'ai travaillé sur le chapitre 5 du Touring Vue Router |  |  |  | 40
19 | 2025-05-06 |  | 20 | Développement | J'ai du changer le backend pour pouvoir récupérer les utilisateurs ainsi que leur id |  |  |  | 45
19 | 2025-05-06 |  | 40 | Développement | J'ai changé le formulaire, fait en sorte que le nom de l'auteur ait 2 champs différents, donc nom et prénom. Le formulaire de création de livre est fonctionnel |  |  |  | 50
19 | 2025-05-06 |  | 5 | Documentation | Journal de travail |  |  |  | 55
19 | 2025-05-07 |  | 20 | Autre | J'ai fini le document de Touring Vue Router
19 | 2025-05-07 |  | 55 | Développement | J'ai réglé un autre problème dans le formulaire de création de livre, étant celui du user-id
19 | 2025-05-07 | 1 | 10 | Développement | J'ai créé la page de connexion et j'ai du modifier le back-end pour qu'il prenne en charge les cookies car, je n'ai pas compris comment le faire avec le header.
19 | 2025-05-07 |  | 30 | Développement | J'ai créé la page de register et elle est fonctionnelle, ainsi qu'une confirmation de MDP
19 | 2025-05-07 |  | 5 | Documentation | Journal de travail
20 | 2025-05-13 | 1 | 30 | Développement | J'ai fait des changements à la connexion et création de compte, car les cookies ne marchaient pas et le user_id ne pouvait pas être récupéré.
20 | 2025-05-13 | 2 |  | Développement | J'ai fait beaucoup de changements dans le back-end, et aussi au formulaire car il fallait faire en sorte que l'utilisateur choisit un auteur, une catégorie ou bien un éditeur qui existe déjà afin d'éviter les erreurs lors de la création d'un livre.
20 | 2025-05-13 |  | 20 | Meeting | Daily scrum avec mon groupe
20 | 2025-05-13 |  | 10 | Documentation | JDT
20 | 2025-05-14 | 3 |  | Test | Test pratique du module
21 | 2025-05-20 |  | 20 | Meeting | Meeting avec le groupe
21 | 2025-05-20 |  | 30 | Développement | J'ai eu des erreurs concernant le back-end, par exemple les routes protégées n'étaient pas tout à fait protégées car on pouvait accéder aux pages mais la requête marchait pas (par exemple le addBook)
21 | 2025-05-20 | 2 | 20 | Développement | J'ai pris beaucoup de temps à comprendre mais, j'ai implémenté une manière pour protéger les routes et j'ai du donc faire les changements nécessaires dans le back-end, ainsi que le front-end.
21 | 2025-05-20 |  | 30 | Développement | J'ai eu un soucis avec l'image de couverture, car elle ne voulait pas se sauvegarder et donc ça plantait.
21 | 2025-05-20 |  | 10 | Documentation | Journal de travail
21 | 2025-05-21 |  | 10 | Meeting | Meeting avec le groupe
21 | 2025-05-21 | 2 | 10 | Développement | J'ai fait la partie Update du livre mais, j'ai eu beaucoup de soucis avec la requête PUT car sur le front-end il ne faisait pas la requête dans le body mais plutôt en tant que formData ce qui faisait tout changer, je devais donc aller sur le back-end et faire les changements nécessaires pour que cela fonctionne puis, encore changer l'image de couverture
21 | 2025-05-21 |  | 30 | Développement | J'ai du faire des changements dans le code dû à des conflits dans notre branche ModifyBooks, car on était deux dessus
21 | 2025-05-21 |  | 10 | Documentation | Journal de travail
22 | 2025-05-27 |  | 15 | Meeting | Meeting avec le groupe
22 | 2025-05-27 | 1 | 50 | Développement | J'ai travaillé sur la partie page d'utilisateur ( un autre utilisateur, par exemple quand on clic sur l'utilisateur qui se trouve en bas à droite d'un livre, cela va ouvrir son profil
22 | 2025-05-27 | 1 |  | Développement | Quelques retouches et j'ai fait les droits admin de CRUD sur n'importe quel livre, y compris celles des users et de la bibliothèque
22 | 2025-05-27 |  | 5 | Documentation | Début du Rapport et j'ai rempli le JDT
22 | 2025-05-28 |  | 10 | Meeting | Meeting avec le groupe
22 | 2025-05-28 |  | 15 | Meeting | Meeting avec le prof par rapport au fonctionnalités
22 | 2025-05-28 | 2 | 15 | Documentation | J'ai continue et fini le rapport avec mes camarades
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
780 | 405 | Développement | 0.82292
180 | 0 | Test | 0.125
120 | 75 | Documentation | 0.13542
0 | 120 | Meeting | 0.083333
0 | 0 | Présentation | 0
0 | 0 | Design | 0
120 | 130 | Autre | 0.17361
|  | Total | 1.3403