## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Segalen Bastien |  |  | Projet: | P_294-frontend
| Temps total: | 1 jours 3 heurs 50 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 900 | 770 | 1670
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
15 | 2025-04-08 |  | 20 | Meeting | daily scrum pour se répartir les taches et savoir comment ont aller s'organiser dans le projet (GihHub projets)
15 | 2025-04-08 | 1 | 5 | Développement | installation de vueJS avec les bonne options (router, prettier, etc) et suppresion de la page de base de vueJS et la remplacer par une page d'accueil |  | Analyse | 1 | 0
15 | 2025-04-09 |  | 25 | Meeting | daily scrum |  | Développement | 2 | 5
15 | 2025-04-09 | 1 | 5 | Développement | installation de axios, début de la page d'accuuil avec vuejs |  | Test | 3 | 10
18 | 2025-04-29 |  | 30 | Meeting | daily scrum |  | Documentation | 4 | 15
18 | 2025-04-29 | 1 | 0 | Développement | continuer le frontend de la page d'acceuil et début de la liaison avec le backend | on peut récupréer les données avec axios mais pas encore les afficher | Meeting | 5 | 20
18 | 2025-04-30 |  | 15 | Meeting | daily scrum |  | Présentation | 6 | 25
18 | 2025-04-30 | 2 | 45 | Développement | page d'acceuil: lier le frontend au backend, ajout des images sur la page d'acceuil, ajouter des images pour chaque livre, css de la page d'acceuil | j'ai du installer cors dans le backend pour que les images fonctionnent | Design | 7 | 30
19 | 2025-05-06 | 1 | 50 | Développement | ajout de nouvelle image pour les livres, augmenterter la limite du titre pour les livres, essayer de faire les livres trier par date | l'ordre par date ne fonctionne pas | Autre | 8 | 35
19 | 2025-05-06 |  | 25 | Développement | afficher les image sur la page de bibliothèque et faire du css |  |  |  | 40
19 | 2025-05-07 |  | 25 | Meeting | daily scrum |  |  |  | 45
19 | 2025-05-07 | 1 | 45 | Développement | faire la page de user, avec les détails, la page mes livres, la page ajout de livre |  |  |  | 50
19 | 2025-05-07 |  | 50 | Autre | aider les autres avec leur erreurs |  |  |  | 55
20 | 2025-05-13 |  | 20 | Meeting | daily scrum
20 | 2025-05-13 |  | 30 | Développement | faire la suppression des livres
20 | 2025-05-13 | 1 | 50 | Développement | faire la page de détails utilisateur en prenant l'id de l'utilisateur connecté | ne fonctione pas encore
20 | 2025-05-13 |  | 15 | Autre | eval 80% | tout est bien sauf le rapport
20 | 2025-05-13 |  | 30 | Autre | faire de review du code des autre avant de merge dans le main
21 | 2025-05-20 | 1 | 35 | Développement | faire la page du user: afficher les informations de l'utilisateur connecté, faire la protection des pages, et faire du css sur les informations utilisateurs
21 | 2025-05-20 |  | 20 | Meeting | daily scrum
21 | 2025-05-20 |  | 30 | Développement | faire le css des livres: faire que les livres des différentes pages aient tous des liens pour afficher les détails du livre
21 | 2025-05-20 | 1 | 0 | Développement | page d'acceuil: faire que les livres soit trié par date d'ajout | j'ai du changer le backend pour trier par date
21 | 2025-05-21 |  | 20 | Meeting | daily scrum
21 | 2025-05-21 | 2 | 40 | Développement | rajouter les commentaires et les notes dans la page de détails des livres, faire les css des notes et des commentaires, rajouter l'ajout de notes | bug: l'ajout de note ne marche qu'une fois
22 | 2025-05-27 |  | 20 | Meeting | daily scrum
22 | 2025-05-27 | 2 | 0 | Développement | finir la pag de détails d'un livre, avec le foruumlaire pour ajouter des commentaires et des notes
22 | 2025-05-27 |  | 45 | Développement | faire l'user admin avec samuel
22 | 2025-05-28 |  | 20 | Meeting | daily scrum
22 | 2025-05-28 |  | 25 | Documentation | rapport
22 | 2025-05-28 | 1 | 30 | Développement | finir le site après la review: ajouter une image par défaut si 'lutilisateur n'en a pas ajouter, ajout du footer, validatio des formulaires (frontend et backend), faire que le formulaire notes/commentaire soit visible seulement si l'utlisateur est connecté | il manque jusque que dans la page modify books il y est le champ image couverture prérempli
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
900 | 435 | Développement | 0.92708
0 | 0 | Test | 0
0 | 25 | Documentation | 0.017361
0 | 215 | Meeting | 0.14931
0 | 0 | Présentation | 0
0 | 0 | Design | 0
0 | 95 | Autre | 0.065972
|  | Total | 1.1597